АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е

от 16.06.2014                                                                                         №  63

## Об утверждении плана разработки

бюджета городского поселения

Лесная Поляна на 2015 год и плановый

период 2016 и 2017 годов

В  целях своевременной разработки проекта решения « О бюджете городского поселения Лесная Поляна на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов », Администрация п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить план разработки бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  согласно приложению 1.

2. Направить план разработки бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  для рассмотрения в Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна.

3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения

Лесная Поляна  			                          Т.И.Милакова

Приложение 1

к постановлению     Администрации

городского поселения

Лесная Поляна ЯМР ЯО

« 16  » июня  2014г. №  63

План разработки бюджета на 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 годов городского поселения Лесная Поляна  Ярославского муниципального района Ярославской области

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | Формирование нормативно- правовой базы для разработки проекта бюджета и среднесрочного финансового плана |
| 1.1 | Формирование реестра расходных обязательств городского поселения Лесная Поляна | 01.09.2014. | Консультант по финансам Цвирко И.В. |
| 1.2 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики городского полселения Лесная Поляна на 2015-2017 годы | 01.09.2014. | Консультант по финансам Цвирко И.В. |
| 1.3 | Принятие постановления Главы городского поселения Лесная Поляна «Об утверждении основных направлений бюджетной налоговой политики городского поселения Лесная Поляна на 2015-2017 годы » | 01.10.2014. | Глава городского поселения Милакова Т.И. |
| 2 этап | Прогнозирование социально- экономического развития городского поселения Лесная Поляна |
| 2.1 | Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития городского поселения Лесная Поляна на 2015-2017 годы | Август 2014. | Консультант по финансам Цвирко И.В. |
| 2.2 | Разработка прогноза доходов бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Август 2014. | Консультант по финансам Цвирко И.В. |
| 2.3. | Проведение анализа основных направлений расходования бюджетных средств за 2012-2013 годы | Август 2014. | Консультант по финансам Цвирко И.В. |
| 2.4 | Составление проекта доходной части бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2015-2017 годы | Сентябрь 2014. | Консультант по финансам Цвирко И.В. |
| 2.5 | Формирование проекта расходной части бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2015-2017 годы. | Сентябрь 2014. | Консультант по финансам Цвирко И.В. |
| 3 этап | Формирование документов, направляемых одновременно с проектом бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Муниципальный совет городского поселения Лесная Поляна Внесение проекта решения « О бюджете городского поселения Лесная поляна ЯМР ЯО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов » в Муниципальный совет городского поселения Лесная Поляна |
| 3.1 | Формирование документов и материалов, направляемых одновременно с проектом бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы в Муниципальный совет городского поселения лесная Поляна - текст проекта решения Муниципального совета « О бюджете городского поселения Лесная Поляна на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов » с пояснительной запиской; - текст основных направлений бюджетной и налоговой политики городского поселения Лесная Поляна на 2015-2017 годы; - уточненный прогноз социально-экономического развития городского поселения Лесная Поляна на 2015 – 2017 годы с пояснительной запиской - оценка потерь бюджета от предоставляемых налоговых льгот в 2015-2017 годах; -проект нормативных актов об установлении местных налогов | 10.11.2014. 10.11.2014. 10.11.2014. 10.11.2014. 10.11.2014. | Консультант по финансам Цвирко И.В. |
| 3.2 | Внесение проекта решения Муниципального совета городского поселения « О бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы» на рассмотрение в Муниципальный совет городского поселения Лесная Поляна Опубликование в печати проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы | до 15.11.2014. до 20.11.2014. | Консультант по финансам Цвирко И.В. Специалист 1 кат. Голикова Н.А.. |
| 3.3 | Проведение публичных слушаний по проекту решения « О бюджете городского поселения Лесная поляна на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы» | Через месяц после опубликования | Глава городского поселения Милакова Т.И. |
| 3.4 | Подписание решения Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна « О бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы» Главой городского поселения Лесная Поляна | до 26.12.2014. | Глава городского поселения Милакова Т.И. |
| 3.5 | Опубликование в печати решения Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна « О бюджете городского поселения лесная Поляна ЯМР ЯО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы » | в течении 10 дней после подписания | Специалист 1 кат. Голикова Н.А.. |